|  | УТВЕРЖДАЮ Калиничев Николай Александрович (ф.и.о руководителя органа местного самоуправления) (подпись) 30 января 2023 г. (дата) |
| --- | --- |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Боровск»

(наименование организации)

на 2023 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
|  | - I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на сайте и информационном стенде. | Установление регламента работы с предложениями, обращениями. Актуализация информации на официальном сайте организации. Проведение опросов, онлайн голосований по вопросам открытости и доступности информации | 01 февраля 2023 г. 01 марта 2023 г. В течение всего периода. | Купранов Сергей Васильевич, директор, Горщков Кирилл Игоревич, системный администратор. |  |  |
|  | - II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отсутствует комфортная зона ожидания и отдыха | Оборудование мягкой мебелью рекреации второго и третьего этажей для созданий комфортной зоны ожидания и отдыха. | 29 декабря 2023 г. | Купранов Сергей Васильевич, директор, Бакунова Татьяна Афанасьевна, завхоз. |  |  |
|  | - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | На сайте нет достаточной информации об имеющихся условиях для обучения инвалидов | Размещение на сайте актуальной информации о созданных условиях для обучения инвалидов. | 01 февраля 2023 г. | Воробьева Елена Ивановна, Павлова Нелля Александровна, Володенкова Раиса Александровна, заместители директора. |  |  |
| 3.2 | Отсутствует санузел для инвалидов | Оборудование санузла для инвалидов | 01 февраля 2023 г. | Купранов Сергей Васильевич, директор, Бакунова Татьяна Афанасьевна, завхоз. | Оборудован санузел для инвалидов | 01.02.2023г |
| 3.3 | Нет кресла-коляски | Приобретение кресла-коляски | 01 сентября 2023 г. | Купранов Сергей Васильевич, директор , Бакунова Татьяна Афанасьевна, завхоз. |  |  |
| 3.4 | Не обеспечена возможность сопровождения инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | Введение ставки для обеспечения возможности сопровождения инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | 01сентября 2023 г. | Купранов Сергей Васильевич, директор |  |  |
|  | - IV. Доброжелательность, вежливость работников. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Недостаточный уровень доброжелательности и вежливости работников. | Мониторинг и обработка обращений, официальных жалоб, благодарностей. Мониторинг неформальных каналов (фламп, группы в социальных сетях и т.д.). Анонимные опросы, внутренний рейтинг. Проведение инструктажа с сотрудниками по корректному поведению во всех формах взаимодействия с участниками образовательного процесса. | В течение всего периода 06 марта 2023 г. 14 апреля 2023 г. | Воробьева Елена Ивановна, Павлова Нелля Александровна, Володенкова Раиса Александровна, заместители директора |  |  |
|  | - V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Недостаточный уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности | Рассмотрение результатов независимой оценки на заседаниях органов управления образовательной организации, педагогических советах, родительских собраниях. Анкетирование, анонимные опросы по выявлению удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности. | 01 февраля 2023 г. 01 сентября 2023 г. | Купранов Сергей Васильевич, директор школы. Горщков Кирилл Игоревич, системный администратор |  |  |
| 5.2 | Недостаточный уровень охвата обучающихся дополнительным образованием (недостаточное количество кружков и дополнительных занятий) | Выявление потребности у обучающихся, родителей обучающихся. Расширение спектра услуг дополнительных занятий. Актуализация информации на сайте организации о наличии кружков, спортивных секция, творческих коллективов. | 01 сентября 2023 г. 01 сентября 2023 г. | Купранов Сергей Васильевич, директор, Резаева Лидия Михайловна, заместитель директора |  |  |